## TODOS
LISTADO DE RIESGOS MÁS HABITUALES EN UN PROYECTO TIC
COD. | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
A | Elaboración de la Planificación |  | Máximo | 0
A.1. | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas. |  |  | 0
A.2. | Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). |  |  | 0
A.3. | La planificación no incluye tareas necesarias. |  |  | 0
A.4. | La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un equipo, pero estas personas no están disponibles. |  |  | 0
A.5. | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. |  |  | 0
A.6. | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). |  |  | 0
A.7. | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.). |  |  | 0
A.8. | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto. |  |  | 0
A.9. | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. |  |  | 0
A.10. | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles. |  |  | 0
A.11. | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. |  |  | 0
A.12. | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación. |  |  | 0
B | Organización y Gestión |  | Máximo | 0
B.1. | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. |  |  | 0
B.2. | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso. |  |  | 0
B.3. | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo. |  |  | 0
B.4. | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación |  |  | 0
B.5. | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. |  |  | 0
B.6. | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado. |  |  | 0
B.7. | El presupuesto varía el plan del proyecto. |  |  | 0
B.8. | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo. |  |  | 0
B.9. | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). |  |  | 0
B.10. | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. |  |  | 0
B.11. | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente. |  |  | 0
B.12. | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. |  |  | 0
C | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo |  | Máximo | 0
C.1. | Los espacios no están disponibles en el momento necesario. |  |  | 0
C.2. | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). |  |  | 0
C.3. | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen. |  |  | 0
C.4. | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. |  |  | 0
C.5. | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas. |  |  | 0
C.6. | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas. |  |  | 0
C.7. | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado. |  |  | 0
D | Usuarios Finales |  | Máximo | 0
D.1. | Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos. |  |  | 0
D.2. | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. |  |  | 0
D.3. | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria. |  |  | 0
D.4. | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto. |  |  | 0
E | Cliente |  | Máximo | 0
E.1. | El cliente insiste en nuevos requisitos. |  |  | 0
E.2. | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. |  |  | 0
E.3. | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo. |  |  | 0
E.4. | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. |  |  | 0
E.5. | El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación. |  |  | 0
E.6. | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. |  |  | 0
E.7. | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración. |  |  | 0
E.8. | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración. |  |  | 0
E.9. | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad. |  |  | 0
E.10. | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones. |  |  | 0
E.11. | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar |  |  | 0
F | Personal Contratado |  | Máximo | 0
F.1. | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. |  |  | 0
F.2. | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. |  |  | 0
F.3. | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita |  |  | 0
G | Requisitos |  | Máximo | 0
G.1. | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando. |  |  | 0
G.2. | Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto. |  |  | 0
G.3. | Se añaden requisitos extra. |  |  | 0
G.4. | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado |  |  | 0
H | Producto |  | Máximo | 0
H.1. | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación. |  |  | 0
H.2. | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado. |  |  | 0
H.3. | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible. |  |  | 0
H.4. | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas. |  |  | 0
H.5. | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla. |  |  | 0
H.6. | El desarrollo de funciones software innecesario alarga la planificación. |  |  | 0
H.7. | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar. |  |  | 0
H.8. | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación. |  |  | 0
H.9. | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos. |  |  | 0
H.10. | El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del esperado. |  |  | 0
H.11. | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos. |  |  | 0
H.12. | El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos. |  |  | 0
H.13. | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado. |  |  | 0
H.14. | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación |  |  | 0
I | Fuerzas mayores |  | Máximo | 0
I.1. | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. |  |  | 0
I.2. | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada. |  |  | 0
J | Personal |  | Máximo | 0
J.1. | La contratación tarda más de lo esperado. |  |  | 0
J.2. | Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo. |  |  | 0
J.3. | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones. |  |  | 0
J.4. | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado. |  |  | 0
J.5. | La falta de motivación y de moral reduce la productividad. |  |  | 0
J.6. | La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo. |  |  | 0
J.7. | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos. |  |  | 0
J.8. | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo. |  |  | 0
J.9. | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo. |  |  | 0
J.10. | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. |  |  | 0
J.11. | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización. |  |  | 0
J.12. | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el Aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes. |  |  | 0
J.13. | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos. |  |  | 0
J.14. | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos. |  |  | 0
J.15. | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo Negativamente en la motivación del resto del equipo. |  |  | 0
J.16. | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. |  |  | 0
J.17. | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo. |  |  | 0
J.18. | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran. |  |  | 0
J.19. | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo. |  |  | 0
J.20. | No hay suficiente personal disponible para el proyecto. |  |  | 0
J.21. | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades. |  |  | 0
J.22. | El personal trabaja más lento de lo esperado. |  |  | 0
J.23. | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva. |  |  | 0
J.24. | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos. |  |  | 0
K | Diseño e Implementación |  | Máximo | 0
K.1. | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar. |  |  | 0
K.2. | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación. |  |  | 0
K.3. | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. |  |  | 0
K.4. | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología. |  |  | 0
K.5. | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador) y la productividad es menor de la esperada. |  |  | 0
K.6. | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada. |  |  | 0
K.7. | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos. |  |  | 0
K.8. | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad. |  |  | 0
K.9. | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos |  |  | 0
L | Proceso |  | Máximo | 0
L.1. | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. |  |  | 0
L.2. | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. |  |  | 0
L.3. | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. |  |  | 0
L.4. | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. |  |  | 0
L.5. | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario. |  |  | 0
L.6. | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario. |  |  | 0
L.7. | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado. |  |  | 0
L.8. | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. |  |  | 0
L.9. | La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado. |  |  | 0

## SELECCION
SELECCIÓN DE RIESGOS MÁS CRITICOS POR CATEGORIA
COD. | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO | ACC. RECOMEN
A | Elaboración de la Planificación
0
B | Organización y Gestión
0
C/D | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo - Usuarios Finales
0
E | Cliente
0
F/G | Personal Contratado - Requisitos
0
H/I | Producto - Fuerzas Mayores
0
J | Personal
0
K | Diseño e Implementación
0
L | Proceso
0

## MITIGACIÓN
ACCIONES DE MITIGACION DE RIESGOS
COD. | RIESGO 1 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3
COD. | RIESGO 2 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3
COD. | RIESGO 3 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3
COD. | RIESGO 4 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3
COD. | RIESGO 5 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3
COD. | RIESGO 6 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | NUEVA PROB. | NUEVO IMPC. | V. RIESGO
1 |  |  |  | 0
2
3

## CONTINGENCIA
ACCIONES DE CONTINGENCIA DE RIESGOS
COD. | RIESGO 1 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3
COD. | RIESGO 2 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3
COD. | RIESGO 3 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3
COD. | RIESGO 4 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3
COD. | RIESGO 5 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3
COD. | RIESGO 6 | PROBABILIDAD | IMPACTO | V. RIESGO
0
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
1
2
3

## NIVEL DE RIESGO
MAXIMO VALOR | 0
MINIMO VALOR | 0
PROMEDIO | 0
DIFERENCIA SUP | 0
DIFERENCIA INF | 0
MITIGACIÓN | 0
CONTINGENCIA | 0