## OVERHEAD
HOJA DE ESTIMACIÓN DEL OVERHEAD DE LA EMPRESA
| PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS (OVERHEAD) |  |  | 38.8%
| GASTOS DIRECTOS |  | GASTOS INDIRECTOS
| CONCEPTO | IMPORTE ANUAL | CONCEPTO | IMPORTE ANUAL
| Jefe de proyecto | 80000 | Comercial | 80000
| Analista | 120000 | Gerente | 45000
| Técnico de sistemas | 32000 | Administrativo | 51000
| Técnico de datos | 32000 | Personal de mantenimiento | 18000
| Programador | 337500 | Alquiler locales | 36000
| Diseñador gráfico | 20000 | Seguros responsabilidad | 1500
| Supervisor | 35000 | Seguridad | 6000
| Seguridad social | 196950 | Limpieza | 3600
|  |  | Luz | 12000
|  |  | Agua | 2000
|  |  | Papelería | 4800
|  |  | Publicidad | 5000
|  |  | Impuestos | 8000
|  |  | Seguridad social | 58200
| TOTAL | 853450 | TOTAL | 331100

## ESTIMACION
HOJA DE ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
TITULO: |  | DESARROLLO DE UN PORTAL WEB | [6 empty] | REFERENCIA: |  | DES-01-2022
CLIENTE: |  | MEDIOLADO | [6 empty] | RESPONSABLE: |  | PABLO Y CAMILO
FECHA INICIO: |  | 2022-01-01 | [6 empty] | FECHA FIN: |  | 2022-12-30
[9 empty] | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  |  | 97148.9902 | Euros
[9 empty] | ESFUERZO (TRABAJO): |  |  | 3212 | Horas
[9 empty] | MARGEN BENEFICIOS: |  |  | 27.1376 | %
1. ESTIMACIÓN DE COSTES Y GASTOS
| 1.A | PERSONAL
[9 empty] | PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS (OVERHEAD) |  |  |  | 38.8%
[9 empty] | COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  | 30%
[9 empty] | PORCENTAJE CONTINGENCIAS PARA PERSONAL |  |  |  | 5%
|  | PERSONAL |  |  |  | HORAS TR. | Coste Bruto / Hora |  | Coste SS / Hora |  | Contingen./H | Total / Hora | COSTE FINAL
|  | Analista |  |  |  | 710 | 17.0455 |  | 5.1136 |  | 1.108 | 23.267 | 16519.6023
|  | Diseñador Gráfico Aplicativos |  |  |  | 100 | 11.3636 |  | 3.4091 |  | 0.73864 | 15.5114 | 1551.1364
|  | Jefe de Proyecto |  |  |  | 250 | 22.7273 |  | 6.8182 |  | 1.4773 | 31.0227 | 7755.6818
|  | Programador |  |  |  | 1720 | 12.7841 |  | 3.8352 |  | 0.83097 | 17.4503 | 30014.4886
|  | Supervisor calidad aplicativos |  |  |  | 232 | 19.8864 |  | 5.9659 |  | 1.2926 | 27.1449 | 6297.6136
|  | Técnico de bases de datos |  |  |  | 100 | 18.1818 |  | 5.4545 |  | 1.1818 | 24.8182 | 2481.8182
|  | Técnico de sistemas |  |  |  | 100 | 18.1818 |  | 5.4545 |  | 1.1818 | 24.8182 | 2481.8182
|  | [Insertar más líneas aquí] | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | HORAS TOTALES |  |  |  | 3212 |  |  |  | SUBTOTAL PERSONAL |  |  | 67102.1591
| 1.B | SUBCONTRATACIONES
PORCENTAJE CONTINGENCIAS PARA SUBCONTRATACION
|  | EMPRESA |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDADES | COSTE/U |  | CONTING. | TOTAL/U | COSTE FINAL
|  | 3D Designs S.L |  | 2150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Telefónica |  | 49€ + 29/mes | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | [Insertar más líneas aquí] | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL SUBCONTRATACIÓN |  |  | 0
| 1.C | EQUIPAMIENTO
[9 empty] | PORCENTAJE CONTINGENCIAS PARA EQUIPAMIENTO |  |  |  | 2%
|  | EQUIPO |  | DESCRIPCIÓN (opcional) |  |  |  | UNIDADES | COSTE/U |  | CONTING. | TOTAL/U | COSTE FINAL
|  | HW-SERV |  | Tipo hardware, IBM |  |  |  | 1 | 4800 |  | 96 | 4896 | 4896
|  | SW-SERV |  | Tipo software, redhat |  |  |  | 1 | 250 |  | 5 | 255 | 255
[11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | [Insertar más líneas aquí] | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL EQUIPAMIENTO |  |  | 5151
| 1.D | AMORTIZACION HW/SW
|  | REFERENCIA | TIPO | PRECIO/UD | F. COMPRA | FIN AMOR | UNIDADES | COST Ud/D | F. INI USO | F. FIN USO | DIAS USO | % USO | COSTE FINAL
|  | DES1 | PC | 850 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 2 | 0.78704 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 360 | 100% | 566.6667
|  | DES2 | PC | 1200 | 2021-06-01 | 2024-06-01 | 2 | 1.1111 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 360 | 100% | 800
|  | SERV1 | SERVIDOR | 4800 | 2018-06-01 | 2023-06-01 | 1 | 2.6667 | 2022-02-16 | 2022-11-01 | 255 | 20% | 136
|  | TAB1 | TABLET | 600 | 2020-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 0.83333 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 0 | 100% | 0
|  | MIND445 | SW | 400 | 2018-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0.27778 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 30 | 100% | 8.3333
|  | DWCS6 | SW | 500 | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 3 | 0.34722 | 2022-02-16 | 2023-01-01 | 0 | 100% | 0
|  | MVS2010 | SW | 2500 | 2020-09-01 | 2024-09-01 | 2 | 1.7361 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 240 | 100% | 833.3333
|  | [Insertar] | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL AMORTIZACIÓN |  |  | 2344.3333
| 1.E | OTROS GASTOS
[9 empty] | PORCENTAJE DE CONTINGENCIAS OTROS GASTOS |  |  |  | 10%
|  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | [7 empty] | UNIDADES | COSTE / Ud. | CONTING. | COSTE FINAL
|  | MATERIAL FUNGIBLE | [7 empty] | 3 | 100 | 10 | 330
|  | MATERIAL FUNGIBLE RESTO | [7 empty] | 9 | 50 | 5 | 495
|  | VIAJES | [7 empty] | 6 | 150 | 15 | 990
[12 empty] | 0 | 0
|  | [Insertar más líneas aquí] | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL AMORTIZACIÓN |  |  | 1815
| TOTAL COSTES | [11 empty] | 76412.4924
2. PRECIO DE VENTA
| 2.A | MARGEN DE BENEFICIOS POR CONCEPTOS
|  | CONCEPTO | [7 empty] | GASTOS | % MARGEN | BENEFICIO | TOTAL
|  | PERSONAL | [7 empty] | 67102.1591 | 30% | 20130.6477 | 87232.8068
|  | SUBCONTRATACIONES | [7 empty] | 0 | 15% | 0 | 0
|  | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 5151 | 10% | 515.1 | 5666.1
|  | AMORTIZACION HW/SW | [7 empty] | 2344.3333 | 0% | 0 | 2344.3333
|  | OTROS GASTOS | [7 empty] | 1815 | 5% | 90.75 | 1905.75
|  | PORCENTAJE MARGEN PROYECTO Y PRECIO FINAL (IVA no incluido) | [9 empty] | 20736.4977 | 97148.9902
| 2.B | PRECIO DE VENTA
|  | PRECIO DE VENTA (IVA incluido) | [7 empty] | IVA | 20401.2879 | TOTAL | 117550.2781
Note on H21: Precio directo del coste hora.
Note on C44: Hace referencia a equipo que se compra para el cliente y que se tiene que entregar al finalizar el proyecto
Note on C55: Hace referencia a la amortización del equipo propio que se dispone y que se utiliza para la realización del proyecto.
Note on F57: Fecha compra del HW o SW a amortizar
Note on G57: Fecha de fin de la amortización (1er día fuera de la amortización). Depende del tipo de elemento, normalmente PCs = 3 años, Servidores = 5 Años y SW = 4 años.
Note on J57: Fecha en la que comienza a utilizarse el elemento.
Note on K57: Fecha de fin de uso (1er día fuera del uso).
Note on L57: Numero de días que se va a usar el elemento en el proyecto.
Note on M57: Indica, cuando se usa, el % de uso diario, es decir, si se utiliza en en exclusiva en el proyecto.

## PLAN FINANCIERO
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
TITULO: |  | DESARROLLO DE UN PORTAL WEB | [5 empty] | REFERENCIA: |  | DES-01-2022
CLIENTE: |  | MEDIOLADO | [5 empty] | RESPONSABLE: |  | PABLO Y CAMILO
FECHA INICIO: |  |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | FECHA FIN: |  | 2022-12-30
FECHA INFORME : |  |  | 2022-05-18 |  |  |  |  | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  |  | 97148.9902 |  | Euros
[8 empty] | ESFUERZO: |  |  | 3212 |  | Horas
[8 empty] | MARGEN BENEFICIOS: |  |  | 27.1376 |  | %
[8 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  |  | 2%
[8 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  |  | 8%
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :
|  |  | DISTRIBUCION HORAS DE TRABAJO | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
PERSONAL |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
Analista |  |  | 133.3333 | 116.6667 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |  | 710 | 710
Diseñador Gráfico Aplicativos |  |  | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100
Jefe de Proyecto |  |  | 26.6667 | 21.3333 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 |  | 250 | 250
Programador |  |  | 0 | 20 | 40 | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 60 | 60 |  | 1720 | 1720
Supervisor calidad aplicativos |  |  | 13.3333 | 12.6667 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 40 | 40 |  | 232 | 232
Técnico de bases de datos |  |  | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 100 | 100
Técnico de sistemas |  |  | 0 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 100 | 100
[Insertar más líneas aquí] | [15 empty] | 0 | 0
COSTE PERSONAL |  |  | 5284.2045 | 5173.5568 | 5062.9091 | 5062.9091 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5297.1307 | 5297.1307 | 0 | 67102.1591 | 67102.1591
|  |  | DISTRIBUCION HORAS DE TRABAJO | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
SUBCONTRATACIONES |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
3D Designs S.L | [15 empty] | 0 | 0
Telefónica | [15 empty] | 0 | 0
0 | [15 empty] | 0 | 0
[Insertar más líneas aquí] | [15 empty] | 0 | 0
COSTE SUBCONTRATACION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  |  | DISTRIBUCION HORAS DE TRABAJO | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
EQUIPAMIENTO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
HW-SERV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 | 0 | 0 |  | 4896 | 4896
SW-SERV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |  | 255 | 255
0 | [15 empty] | 0 | 0
[Insertar más líneas aquí] | [15 empty] | 0 | 0
COSTE EQUIPAMIENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151 | 0 | 0 |  | 5151 | 5151
|  |  | DISTRIBUCION HORAS DE TRABAJO | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
OTROS GASTOS |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
MATERIAL FUNGIBLE |  |  | 110 | 110 | 110 | [10 empty] | 330 | 330
MATERIAL FUNGIBLE RESTO | [5 empty] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 495 | 495
VIAJES |  |  | 165 |  | 165 |  | 165 |  | 165 |  | 165 |  | 165 |  |  | 990 | 990
0 | [15 empty] | 0 | 0
COSTE EQUIPAMIENTO |  |  | 275 | 110 | 275 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 | 0 | 1815 | 1815
|  |  | RESUMEN DE PREVISION DE GASTOS, COSTES | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
| CONCEPTO |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
| PERSONAL |  | 5284.2045 | 5173.5568 | 5062.9091 | 5062.9091 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5987.3864 | 5297.1307 | 5297.1307 |  | 67102.1591 | 67102.1591
| SUBCONTRATACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| EQUIPAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151 | 0 | 0 |  | 5151 | 5151
| OTROS GASTOS |  | 275 | 110 | 275 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 | 220 | 55 |  | 1815 | 1815
| TOTAL COSTES |  | 5559.2045 | 5283.5568 | 5337.9091 | 5117.9091 | 6207.3864 | 6042.3864 | 6207.3864 | 6042.3864 | 6207.3864 | 11193.3864 | 5517.1307 | 5352.1307 | 0 | 74068.1591 | 74068.1591
| COSTE ACUMULADO |  | 5559.2045 | 10842.7614 | 16180.6705 | 21298.5795 | 27505.9659 | 33548.3523 | 39755.7386 | 45798.125 | 52005.5114 | 63198.8977 | 68716.0284 | 74068.1591 | 74068.1591
2. INGRESOS
|  |  | PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS | [12 empty] | TOTAL PREVISTO
| CONCEPTO |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | <INSER> | PLAN_F | ESTIMADO
| INGRESOS |  | 19429.798 |  |  |  |  | 19429.798 | [5 empty] | 58289.3941 |  | 97148.9902 | 97148.9902
| INGRESOS ACUMULADO |  | 19429.798 | 19429.798 | 19429.798 | 19429.798 | 19429.798 | 38859.5961 | 38859.5961 | 38859.5961 | 38859.5961 | 38859.5961 | 38859.5961 | 97148.9902 | 97148.9902
3. RESULTADOS
MESES
| CONCEPTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PLAN_F | ESTIMADO
| BENEFICIO CONTABLE |  | 13870.5935 | -5283.5568 | -5337.9091 | -5117.9091 | -6207.3864 | 13387.4117 | -6207.3864 | -6042.3864 | -6207.3864 | -11193.3864 | -5517.1307 | 52937.2634 | 0 | 23080.8311 | 23080.8311
| MARGEN ACUMULADO |  | 13870.5935 | 8587.0367 | 3249.1276 | -1868.7815 | -8076.1679 | 5311.2438 | -896.1426 | -6938.5289 | -13145.9153 | -24339.3017 | -29856.4323 | 23080.8311 | 23080.8311
| VAN |  | 13781.9202 | -5216.2183 | -5236.188 | -4988.2857 | -6011.4912 | 12882.0429 | -5934.8751 | -5740.1863 | -5859.2356 | -10498.0434 | -5141.3223 | 49015.9846 | 0
| VAN ACUMULADO |  | 13781.9202 | 8565.7019 | 3329.5139 | -1658.7718 | -7670.2629 | 5211.7799 | -723.0952 | -6463.2815 | -12322.5171 | -22820.5605 | -27961.8828 | 21054.1018 | 0
| TASA MENSUAL COSTE OPORTUNIDAD |  |  |  | 0.6434%
| Conversión de la tasa anual a tasa mensual: |  |  |  | IPV=(1+%)Elevado(30/360) - 1
|  | Tasa anual | 0% |  | Tasa mensual |  | 0%
|  | Tasa mensual | 0% |  | Tasa anual |  | 0%

## INDICADORES
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
TITULO: | DESARROLLO DE UN PORTAL WEB |  | REFERENCIA: | DES-01-2022
CLIENTE: | MEDIOLADO |  | RESPONSABLE: | PABLO Y CAMILO
FECHA INICIO: |  | 2022-01-01 | FECHA FIN: | 2022-12-30
FECHA INFORME : |  | 2022-05-18 | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  | 97148.9902 |  | Euros
|  |  | ESFUERZO: |  | 3212 |  | Horas
|  |  | MARGEN BENEFICIOS: |  | 27.1376 |  | %
|  |  | TIPO INTERES ANUAL : |  |  | 2%
|  |  | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  | 8%
DURACIÓN (MESES):
1. PREVISIÓN DE CARGA DE TRABAJO (Histograma de recursos)
2. PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

## CIERRE
HOJA DE CIERRE ECONÓMICO DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
TITULO: |  | DESARROLLO DE UN PORTAL WEB |  |  |  |  | REFERENCIA: |  | DES-01-2022
CLIENTE: |  | MEDIOLADO |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | PABLO Y CAMILO
[9 empty] | PREVISTO | REAL
FECHA INFORME : |  |  | 2022-05-18 |  |  |  | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  | 97148.9902 | 97148.9902 | Euros
[7 empty] | COSTE: |  | 76412.4924 | 81360.6941 | Euros
[7 empty] | ESFUERZO: |  | 3212 | 3312 | Horas
[7 empty] | MARGEN BENEFICIOS: |  | 27.1376 | 19.4053 | %
[7 empty] | FECHA INICIO: |  | 2022-01-01 | 2022-01-01 | mes/año
[7 empty] | FECHA FIN: |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | mes/año
1. ESTIMACIÓN DE COSTES Y GASTOS
| 1.A | PERSONAL
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | PERSONAL |  | HORAS TR. | COSTE | HORAS TR. | COSTE | % | HORAS TR. | COSTE | %
|  | Analista |  | 710 | 16519.6023 | 730 | 16984.9432 | 102.8% | 20 | 465.3409 | 2.817%
|  | Diseñador Gráfico Aplicativos |  | 100 | 1551.1364 | 20 | 310.2273 | 20% | -80 | -1240.9091 | -80%
|  | Jefe de Proyecto |  | 250 | 7755.6818 | 260 | 8065.9091 | 104% | 10 | 310.2273 | 4%
|  | Programador |  | 1720 | 30014.4886 | 1870 | 32632.0312 | 108.7% | 150 | 2617.5426 | 8.721%
|  | Supervisor calidad aplicativos |  | 232 | 6297.6136 | 232 | 6297.6136 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | Técnico de bases de datos |  | 100 | 2481.8182 | 100 | 2481.8182 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | Técnico de sistemas |  | 100 | 2481.8182 | 100 | 2481.8182 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | [Insertar más líneas aquí] |  | 0 | 0 |  | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 3212 | 67102.1591 | 3312 | 69254.3608 | 103.1% | 100 | 2152.2017 | 3.113%
| 1.B | SUBCONTRATACIONES
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | EMPRESA |  | COSTE |  | COSTE |  | % | COSTE |  | %
|  | 3D Designs S.L |  | 0 |  | 2150 |  | N/A | 2150 |  | N/A
|  | Telefónica |  | 0 |  | 78 |  | N/A | 78 |  | N/A
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | N/A
|  | [Insertar más líneas aquí] |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 |  | 2228 |  | N/A | 2228 |  | N/A
| 1.C | EQUIPAMIENTO
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | EQUIPO |  | COSTE |  | COSTE |  | % | COSTE |  | %
|  | HW-SERV |  | 4896 |  | 4700 |  | 96% | -196 |  | -4.003%
|  | SW-SERV |  | 255 |  | 399 |  | 156.5% | 144 |  | 56.47%
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | N/A
|  | [Insertar más líneas aquí] |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 5151 |  | 5099 |  | 98.99% | -52 |  | -1.01%
| 1.D | AMORTIZACION HW/SW
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | ELEMENTO HW/SW |  | DIAS | COSTE | DIAS | COSTE | % | DIAS | COSTE | %
|  | DES1 |  | 360 | 566.6667 | 360 | 566.6667 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | DES2 |  | 360 | 800 | 360 | 800 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | SERV1 |  | 255 | 136 | 255 | 136 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | TAB1 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A
|  | MIND445 |  | 30 | 8.3333 | 30 | 8.3333 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | DWCS6 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A
|  | MVS2010 |  | 240 | 833.3333 | 240 | 833.3333 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | [Insertar] |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 1245 | 2344.3333 | 1245 | 2344.3333 | 100% | 0 | 0 | 0%
| 1.E | OTROS GASTOS
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |  | COSTE |  | COSTE |  | % | COSTE |  | %
|  | MATERIAL FUNGIBLE |  | 330 |  | 330 |  | 100% | 0 |  | 0%
|  | MATERIAL FUNGIBLE RESTO |  | 495 |  | 695 |  | 140.4% | 200 |  | 40.4%
|  | VIAJES |  | 990 |  | 1410 |  | 142.4% | 420 |  | 42.42%
|  | [Insertar más líneas aquí] |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 |  | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 1815 |  | 2435 |  | 134.2% | 620 |  | 34.16%
| 2 | INGRESOS
|  |  |  | ESTIMACION |  | REALIZADO |  |  | DESVIACIÓN
|  | FACTURACIÓN |  | PRECIO |  | PRECIO |  | % | COSTE |  | %
|  | VENTA |  | 97148.9902 |  | 97148.9902 |  | 100% | 0 |  | 0%
|  | SUBTOTAL |  | 97148.9902 |  | 97148.9902 |  | 100% | 0 |  | 0%
2. BALANCE FINAL DEL PROYECTO
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACIÓN
|  | CONTINGENCIA |  | COSTE |  | COSTE |  | % | COSTE |  | %
|  | PERSONAL |  | 67102.1591 |  | 69254.3608 |  | 103.2% | 2152.2017 |  | 3.207%
|  | SUBCONTRATACIONES |  | 0 |  | 2228 |  | N/A | 2228 |  | N/A
|  | EQUIPAMIENTO |  | 5151 |  | 5099 |  | 98.99% | -52 |  | -1.01%
|  | AMORTIZACION HW/SW |  | 2344.3333 |  | 2344.3333 |  | 100% | 0 |  | 0%
|  | OTROS GASTOS |  | 1815 |  | 2435 |  | 134.2% | 620 |  | 34.16%
|  | INGRESOS |  | 97148.9902 |  | 97148.9902 |  | 100% | 0 |  | 0%
|  | BENEFICIOS |  | 20736.4977 |  | 15788.296 |  | 76.14% | 4948.2017 |  | -23.86%
3. INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE OCUPACION
| 3.A | CONSUMO Y REMANENTE DE RECURSOS SEGÚN TIPO